# KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ  PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY Jihomoravského kraje

# NA OBDOBÍ 2013 – 2015

# KONKRETIZACE  CÍLŮ A OPATŘENÍ  PRO JEDNOTLIVÉ  OBLASTI, FINANCOVÁNÍ

Obsah

KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ  PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JMK NA OBDOBÍ 2013 – 2015	1

1.1 Primární prevence	2

1.2  Léčba, resocializace a Harm reduction	4

1.3 Informační a vzdělávací systém v prevenci	5

1.4 Financování	6

1.4.1.  Financování rozvojového programu Škola podporující zdraví (dále ŠPZ)	6

1.4.2. Financování dotačního programu „Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními“	6

1.4.3. Podpora nadstandardní činnosti metodiků prevence PPP	6

1.4.4. Financování stávající sítě služeb dle návrhu finanční podpory zabezpečení služeb v protidrogové oblasti v Jihomoravském kraji	7

Krátkodobý realizační plán protidrogové politiky Jihomoravského kraje rozvíjí Strategii protidrogové politiky Jihomoravského kraje a je nástrojem pro její implementaci. Jednotlivé aktivity, hlavní a specifické cíle jsou zde podrobně definovány. Součástí je i návrh finanční podpory zabezpečení služeb v protidrogové oblasti v Jihomoravském kraji. Krátkodobý realizační plán protidrogové politiky Jihomoravského kraje je vypracován na období 2013 - 2015 jako součást Strategie protidrogové politiky Jihomoravského kraje. V roce 2015 bude realizace jednotlivých aktivit vyhodnocena a výsledky budou zpracovány v závěrečné zprávě, na jejímž základě bude Krátkodobý realizační plán protidrogové politiky Jihomoravského kraje i návrh finanční podpory zabezpečení služeb v protidrogové oblasti v Jihomoravském kraji podle potřeby zaktualizován.

## 1.1 Primární prevence

| ##### Specifický cíl 1 | Posílení plošného systému primární prevence v Jihomoravském kraji a zajištění realizace základních kvalitních programů primární prevence v JMK, analýza potřeb |
| --- | --- |

| Aktivita 1 | Aktualizovat Mapu služeb primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže (dále PP) |
| --- | --- |
| Gestor | Protidrogový koordinátor a školský koordinátor prevence JMK, NNO realizující programy PP, protidrogoví koordinátoři z obcí III.typu, okresní metodici prevence |
| Výstupy | Aktuální Mapa služeb PP v JMK |
| Termín | 2015 |
| Výsledky | Zvýšení informovanosti široké veřejnosti o poskytovaných službách |

| Aktivita 2 | Udržet a finančně podporovat stávající programy PP v kraji |
| --- | --- |
| Gestor | Protidrogový koordinátor a školský koordinátor prevence JMK, člen Rady JMK zodpovědný za oblast prevence |
| Výstupy | Počet podpořených programů primární prevence ve školách a školských zařízeních v kraji – zpráva a hodnocení dotačního programu „Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními“ |
| Termín | Trvale, vždy k 1.9. kalendářního roku |
| Výsledky | Dostupnost sítě služeb zaměřených na oblast specifické primární prevence |

| Aktivita 3 | Podporovat certifikované programy v oblasti prevence rizikového chování |
| --- | --- |
| Gestor | MŠMT, JMK |
| Výstupy | Certifikace programů PP jako priorita dotačního řízení, počet podpořených programů PP, které poskytují služby pro ostatní a mají certifikát kvality |
| Termín | Od roku 2015 – v dotačním programu JMK podporovány pouze certifikované služby |
| Výsledky | Rozšíření poskytovatelů certifikovaných služeb v oblasti prevence rizikového chování, zlepšení kvality preventivních programů |

| ##### Specifický cíl 2 | Podpora zdraví do škol – naplňování cíle č. 13 vládního programu ZDRAVÍ 21. |
| --- | --- |

| Aktivita 1 | Podporovat stávající a zapojit další školy do krajské sítě škol podporujících zdraví (dále ŠPZ) |
| --- | --- |
| Gestor | OŠ, OZ |
| Výstupy | Vytvoření organizačních vazeb se strategickými partnery programu „Podpory zdraví ve škole“ – činnost krajského koordinačního týmu |
| Termín | Průběžně |
| Výsledky | Dotační program na podporu ŠPZ, kvalitní a dostupná síť ŠPZ v JMK |

## 1.2  Léčba, resocializace a Harm reduction (dále HR) = snižování rizik spojených s užíváním drog

| ##### Specifický cíl 1 | Zajištění základní sítě služeb léčby, resocializace a Harm reduction uživatelů návykových látek v JMK. Zvyšování kvality života klientů, uživatelů drog, alkoholu a tabáku, prostřednictvím vyváženého léčebného a léčebně rehabilitačního systému pro uživatele všech typů návykových látek a pro jejich rodiče a blízké. Souborem specifických přístupů snižovat potencionální rizika všech typů návykových látek a ekonomické, zdravotní a sociální dopady jejich užívání na jedince a společnost. |
| --- | --- |

| Aktivita 1 | Udržet a finančně podporovat stávající programy léčby, resocializace a HR fungující v kraji |
| --- | --- |
| Gestor | Protidrogový koordinátor a školský koordinátor prevence JMK, OŠ KrÚ JMK, OZ KrÚ JMK, člen Rady JMK zodpovědný za oblast protidrogové politiky, poskytovatelé služeb v oblasti léčby a resocializace |
| Výstupy | Počet podpořených programů léčby a resocializace v kraji - součást výroční zprávy protidrogové politiky JMK za daný rok; výroční zprávy NMS o stavu drogové scény v ČR |
| Termín | Trvale, vždy k 1.6. kalendářního roku |
| Výsledky | Dostupnost sítě služeb zaměřených na oblast léčby, resocializace a HR pro uživatele návykových látek, včetně služeb pro uživatele alkoholu, gamblingu, tabakismu |

| Aktivita 2 |  | Aktualizovat Minimální sítě služeb v protidrogové oblasti v JMK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestor |  | Protidrogový koordinátor a školský koordinátor prevence JMK, poskytovatelé služeb v oblasti léčby, resocializace a HR |  |
| Výstupy |  | Aktuální Minimální síť (aktualizovaná dle potřeb praxe, včetně finančního krytí, viz.bod Financování – 1.4.4) |  |
| Termín |  | Průběžně a 1 x za 3 roky zvěřejnění aktualizace |  |
| Výsledky |  | Zajištění základních existujících služeb na regionální, krajské i nadregionální úrovni |  |
| Aktivita 3 | Zvýšit kvalitu a efektivitu zdravotní péče, sociálních služeb a služeb HR pro uživatele drog a jejich blízké, služby poskytovat v souladu se standardy péče o drogově závislé. |  |  |
| Gestor | Protidrogový koordinátor JMK, poskytovatelé služeb léčby a resocializace |  |  |
| Výstupy | Počet podpořených programů léčby, resocializace a HR v kraji, které mají certifikát kvality |  |  |
| Termín | průběžně |  |  |
| Výsledky | Zkvalitnění služeb pro uživatele návykových látek, včetně služeb pro uživatele alkoholu, gamblingu, tabakismu |  |  |

## 1.3 Informační a vzdělávací systém v prevenci

| ##### Specifický cíl 1 | Informační a vzdělávací systém v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže a v oblasti léčby, resocializace a HR |
| --- | --- |

| Aktivita 1 | Organizovat metodické porady metodiků prevence PPP, školních metodiků prevence, nestátních neziskových organizací, státních institucí a obcí III.stupně |
| --- | --- |
| Gestor | Protidrogový koordinátor a školský koordinátor prevence JMK, krajský manažer prevence kriminality, Policie ČR, Krajská hygienická stanice, Zdravotní ústav, další instituce |
| Výstupy | Pravidelné porady |
| Termín | Průběžně |
| Výsledky | Přenos informací na vertikální a horizontální úrovni |

| Aktivita 2 | Realizovat tematické semináře v oblasti specifické primární prevence, v oblasti léčby, resocializace a HR |
| --- | --- |
| Gestor | Protidrogový koordinátor a školský koordinátor prevence JMK, krajský manažer prevence kriminality, krajský koordinátor pro národnostní menšiny, KHS, Policie ČR, OSPOD, NNO a další |
| Výstupy | Tematické semináře pro metodiky prevence PPP, školní metodiky prevence, pro kontaktní pracovníky obcí III. stupně JMK, poskytovatele služeb v oblasti léčby, resocializace a HR a realizující programy primární prevence rizikového chování dětí a mládeže |
| Termín | Průběžně |
| Výsledky | - Zlepšení právního vědomí pedagogů a profesionálního přístupu při řešení problematiky prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních - Zlepšení právního vědomí ostatních subjektů zabývajících se prevencí a jejich profesionálního přístupu při řešení dané problematiky |

| Aktivita 3 | Zajistit dostupnost studia k výkonu specializovaných činností pedagogů na pozici školních metodiků prevence |
| --- | --- |
| Gestor | Protidrogový koordinátor a školský koordinátor prevence JMK, PF MU Brno, o.s. Podané Ruce, PPP Brno ve spolupráci s LF UK/Adiktologie, Praha |
| Výstupy | Specializační studium pro oblast prevence rizikového chování |
| Termín | Průběžně |
| Výsledky | Zvýšení odbornosti pedagogů v oblasti specifické primární prevence, prevence rizikového chování u dětí a mládeže |

| Aktivita 4 | Podporovat Minimálně preventivní programy ve školách a školských zařízeních (dále MPP) |
| --- | --- |
| Gestor | Protidrogový koordinátor a školský koordinátor prevence JMK, PPP Brno, metodici prevence PPP JMK |
| Výstupy | Konference k výměně zkušeností s realizací MPP, mapování prevence rizikového chování v rámci školního prostředí, hodnocení MPP |
| Termín | Každoročně |
| Výsledky | Zlepšení realizace MPP |

| Aktivita 5 | Vytvořit webové stránky prevence na portále JMK |
| --- | --- |
| Gestor | Protidrogový koordinátor a školský koordinátor prevence JMK, krajský manažer prevence kriminality |
| Výstupy | Internetové stránky www.kr-jihomoravsky.cz, www.jmskoly.cz, sekce prevence. |
| Termín | Průběžně |
| Výsledky | Internetový portál sekce prevence, který bude poskytovat informace a poradenství v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže, v oblasti léčby, resocializace a HR. |

# 1.4 Financování

## 1.4.1.  Financování rozvojového programu Škola podporující zdraví (dále ŠPZ)

Program „Podpory zdraví ve škole“ vychází z naplňování cíle č. 13 vládního programu ZDRAVÍ 21.  Jedná se o podporu koordinace šíření podpory zdraví do škol, rozšíření sítě škol podporující zdraví v Jihomoravském kraji a v neposlední řadě i vzdělávání učitelů v oblasti podpory a výchovy ke zdraví.

Rozvojový program „Škola podporující zdraví“ je vyhlašovaný průběžně, ne však každoročně, Jihomoravským krajem v celkovém objemu finančních prostředků 500 000,- Kč.

| Název programu | Výše finanční podpory |
| --- | --- |
| Rozvojový program ŠPZ | 500 000,- Kč |

## 1.4.2. Financování dotačního programu „Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními“

Program „Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními“ je určen na podporu minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

V rozpočtu Jihomoravského kraje je vyčleněna finanční částka 500 000,- Kč na podporu tohoto dotačního programu.

| Název programu | Výše finanční podpory |
| --- | --- |
| „Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními“ | 500 000,- Kč |

## 1.4.3. Podpora nadstandardní činnosti metodiků prevence PPP

Pedagogicko-psychologické poradny (dále jen PPP) patří mezi specializovaná poradenská pracoviště ve  školství. Disponují odborným zázemím v oblasti primární prevence. Jsou jedním z článku plošného systému primární prevence a síťového propojení aktérů primární prevence v JMK.  PPP zajišťují prostřednictvím metodika prevence primární prevenci ve školách a školských zařízeních, realizaci preventivních programů, opatření a koordinaci školních metodiků prevence v Jihomoravském kraji. Vzhledem k tomu, že se jedná o zajištění prevence v  celé šíři sociálně patologických jevů  (např.  záškoláctví, šikanování, užívání návykových látek, patologické hráčství, virtuální drogy, poruchy příjmu potravy - bulimie, anorexie, domácí násilí, týrání a zneužívání dětí a další),  vyžaduje tento  rozsah preventivních  aktivit  realizaci  nadstandardních  činností.  PPP  tyto činnosti  vykonávají  směrem k žákům, studentům, pedagogům,  rodičům a širší veřejnosti.

Odbor školství má zájem udržet kvalitu  zavedeného systému nadstandardní činnosti  metodiků prevence PPP a tím zajistit realizaci preventivních aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních. Jedná se o plošné a systémové pokrytí primární prevence v Jihomoravském kraji prostřednictvím PPP, které  působí  v každém okrese JMK.

V rozpočtu Jihomoravského kraje je vyčleněna finanční částka 500 000,- Kč na podporu činnosti metodiků prevence PPP v kraji.

| Název programu | Výše finanční podpory |
| --- | --- |
| Příspěvek na podporu činnosti metodiků prevence PPP v oblasti školství | 500 000,- Kč |

## 1.4.4. Financování stávající sítě služeb dle návrhu finanční podpory zabezpečení služeb v protidrogové oblasti v Jihomoravském kraji

Finanční návrh vychází z jasně vydefinovaných kritérií. Základem je zajištění cca 20% podílu financování sítě péče z prostředků JMK.

Ve specifických případech je kritériem v oblasti specifické  primární prevence počet žáků ZŠ a SŠ v JMK, v oblasti kontaktních a poradenských služeb počet obyvatel JMK a v oblasti léčby a resocializace počet obyvatel ČR.

Finanční návrh je spočítán na celkovou částku 9 000 000,- Kč. V případě krácení celkového objemu peněz na „Dotační program pro oblast protidrogových aktivit“  bude finanční návrh  adekvátně % zkrácen.

NÁVRH FINANČNÍ PODPORY ZABEZPEČENÍ SLUŽEB V PROTIDROGOVÉ OBLASTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

(návrh spočítán na celkovou finanční částku 9 000.tis Kč)

Specifická primární prevence - finanční podpora celkem 1 000 000,- Kč

Kontaktní a poradenské služby - finanční podpora celkem 3 450 000,- Kč

Léčba a doléčovací programy - finanční podpora celkem 2 810 000,- Kč

Další podporované programy - finanční podpora celkem 1 080 000,- Kč

Síť zařízení – legální drogy - finanční podpora celkem 500 000,- Kč

Rezerva (výzkumy, nové projekty, konference, dofinancování projektů…) - finanční podpora celkem 160 000,- Kč